Краткий отчет 
о выполнении работ по

«Созданию единой системы информации об обстановке в Мировом океане»

ФЦП «Мировой Океан»

за    2000     год

## ПРОЕКТ 28 (ТЕМА)  2.1.4.12. «Создать электронные информационно-справочные пособия гармонических постоянных для морей России».

1.Формулировка ожидаемого результата по этапам: Проработка структуры каталога гармонических постоянных для ДВ региона. Согласование форматов подготовки данных. Сбор и анализ гармонических постоянных по пунктам побережья Охотского моря. Установка на ПК полученной от головного исполнителя (ГОИНа) тестовой версии ЭСП. Проверка работы ЭСП на основе ранее собранных гармоник.

2.Полученный результат: Согласована структура каталога гармоник по ДВ региону. Собраны, проанализированы и внесены в каталог в единых форматах гармонические постоянные для Охотского моря. Получена от головного (ГОИНа), установлена на ПК и подготовлена к наполнению первая версия ЭСП. Начата работа по занесению собранных гармоник в оболочку ЭСП.

3.Проблемы и трудности:  На данном этапе до сих пор не решён вопрос о месте данного проекта в системе ЕСИМО в связи с тем, что исследуемые материалы являются закрытыми.

4.Оценка выполнения ТЗ и календарного плана  Работа выполняется полностью  в соответствии с календарным планом и ТЗ.

Директор ДВНИГМИ

Ю.Н. Волков

Ответственный исполнитель проекта,

н.с. И.Е. Ампилогова