ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении работ по подпрограмме «Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане» ФЦП «Мировой океан»

за 2000 г.

ПРОЕКТ (ТЕМА): 36(2.1.5.1) «Формирование и пополнение на постоянной основе дисциплинарных и специализированных баз данных по различным аспектам состояния природной среды Мирового океана»

- Формулировка ожидаемого результата по проекту за год

Объединенный каталог океанографических данных по ДВ региону. Программы конвертации данных в формат ОКЕАНПЭВМ. Массивы, переданные в Госфонд.

- Полученный результат по проекту за год

Объединенный каталог океанографических данных включает сведения о проведенных наблюдениях на трех дальневосточных морях - Японском, Охотском и Беринговом. Объединенный каталог составлен на основе каталогов ВНИИГМИ-МЦД, ДВНИГМИ, ТИНРО, СахНИРО и ТОИ. Дополнительная информация получена из КамчатНИРО, ГС ТОФ, JODC, JMA, KODC и CaODC. Программа конвертации подготовлена на языке FORTRAN. Проконтролированные и конвертированные в формат ОКЕАНПЭВМ данные составляют около 200 рейсов.

- Использование и внедрение полученных результатов. Оценка их роли и места в Подпрограмме

Полученные результаты будут использованы для:

- определения океанографических данных, отсутствующих в Госфонде;

- пополнение Госфонда данными в унифицированном формате хранения;

- формирования фондов дисциплинарных и специализированных данных.

Объединенный каталог океанографических наблюдений и данные, представленные в Госфонд, являются вкладом в информационный блок ЕСИМО. Каталог дает важную информацию о пространственно-временном распределении океанографических данных в дальневосточном регионе, наличии их в мореведческих организациях, возможности создания баз специализированных данных.

- Оценка соответствия полученных результатов ТЗ и календарному плану

Полученные результаты соответствуют ТЗ и календарному плану.

- Проблемы и трудности

Значительная часть рейсов, представленных в каталоге, не идентифицирована по их архивным номерам из-за отсутствия доступа к первоисточникам.

Директор ДВНИГМИ                                    Волков Ю.Н.

Ответственный исполнитель

нач. РЦОД                                                      Рыков Н.А.